## Sheet1
Project Name | Owner | Start Date | Deadline | % Complete | Budget | Actual Expense | Days Left | Budget Variance | Status | Email Sent
Warehouse Bot Alpha | Rahul | 2026-01-01 | 2026-02-05 | 80 | 50000 | 48000 | -8 | -2000 | Delayed | Sent
Robotics Pilot EU | Ananya | 2026-01-15 | 2026-02-25 | 40 | 75000 | 82000 | 12 | 7000 | Over Budget
Vision System Beta | Arjun | 2025-12-20 | 2026-02-10 | 60 | 60000 | 61000 | -3 | 1000 | Delayed | Sent
Conveyor Upgrade | Sneha | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 30 | 40000 | 15000 | 12 | -25000 | On Track
Fleet Automation | Vikram | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 100 | 90000 | 87000 | -14 | -3000 | Completed
Micro Deployment | Kiran | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 10 | 20000 | 5000 | 2 | -15000 | At Risk
Formulas:
Days Left = IF([Deadline]="", "", [Deadline]-TODAY())

## Dashboard
Total Projects | 6
On Track | 1
Delayed | 2
Over Budget | 1
Average Completion | 5333%

## Risk_Log
Date | Project Name | Issue Type
2026-02-13 06:17 | Warehouse Bot Alpha | Delayed
2026-02-13 06:17 | Vision System Beta | Delayed
2026-02-13 06:17 | Warehouse Bot Alpha | Delayed
2026-02-13 06:17 | Vision System Beta | Delayed